## 1 Consegna
Verbale di consegna del cantiere
Da qui partono i tempi. Le fotografie dello stato dei luoghi valgono piu' del testo: allegale.
Lavoro e riferimento al preventivo
Committente
Impresa
Indirizzo del cantiere
Data e ora della consegna
Presenti
Stato dei luoghi trovato (crepe, pavimenti, umidita', mobili presenti)
Allegare le fotografie datate. Senza foto, lo stato dei luoghi e' un'opinione.
Cosa il committente mette a disposizione
Voce | Disponibile (si/no) | Note
Energia elettrica di cantiere
Acqua
Servizio igienico
Deposito materiali
Parcheggio o accesso mezzi
Orari di accesso consentiti
Chiavi o modalita' di accesso
Data di inizio effettiva
Durata prevista (giorni lavorativi)
Data di fine prevista
Riserve e annotazioni
Firma dell'impresa |  |  | Firma del committente
I tempi concordati decorrono dalla consegna, non dalla firma del preventivo.

## 2 Ultimazione
Verbale di ultimazione dei lavori
Ferma l'orologio dei tempi, fa partire la garanzia e INVITA il committente a verificare.
Lavoro e riferimento al preventivo
Committente
Impresa
Indirizzo del cantiere
Data di ultimazione
Lavorazioni eseguite (con riferimento alle voci del preventivo)
Varianti concordate ed eseguite (con gli atti che le autorizzano)
Riserve dell'impresa (lavorazioni non eseguite per causa del committente, materiali forniti da lui)
Invito alla verifica
L'impresa dichiara ultimati i lavori e INVITA il committente a procedere alla verifica dell'opera ai sensi dell'art. 1665 del codice civile. In mancanza di verifica entro ____ giorni dalla data del presente verbale, senza giusto motivo, l'opera si intende accettata.
Firma dell'impresa | Firma del committente
Senza l'invito scritto alla verifica, la presunzione di accettazione dell'art. 1665 non scatta.

## 3 Accettazione
Verbale di verifica e accettazione dell'opera
Fa nascere il diritto al saldo e chiude i vizi APPARENTI. Gli occulti restano: vedi sotto.
Lavoro e riferimento al preventivo
Committente
Impresa
Indirizzo del cantiere
Data della verifica
Esito della verifica
Esito | Segna con una X | Note
Opera accettata senza riserve
Opera accettata con le riserve indicate sotto
Opera non accettata (indicare i motivi)
Riserve: cosa resta da sistemare, ed entro quando
Garanzie di legge, richiamate per chiarezza
Difformita' e vizi: il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; l'azione si prescrive in 2 anni dalla consegna (art. 1667 c.c.).
Rovina e gravi difetti di edifici: responsabilita' per 10 anni dal compimento dell'opera (art. 1669 c.c.).
L'accettazione libera l'impresa dai vizi APPARENTI, cioe' quelli riconoscibili al momento della verifica.
Saldo da fatturare
Firma dell'impresa |  |  | Firma del committente
Far firmare l'accettazione PRIMA di emettere il saldo: se li unisci, chi non vuole pagare non firma nemmeno l'accettazione.